上海师范大学基建、修缮管理和监察工作实施细则

（修订稿）

为加强和规范学校基本建设管理，保证学校基本建设工程质量，提高投资效益，依据《中华人民共和国建筑法》、国务院《建设工程质量管理条例》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法规及上海市政府采购集中采购目录和采购限额标准，结合学校实际，制定本实施细则。

本细则所称的基建项目，是指学校利用国拨、自筹等各类资金投资新建的建筑物或构筑物工程，以及在已竣工交付使用建筑物或构筑物上进行改善设施功能、扩展面积等的改建、扩建工程。基建项目的归口部门为基建规划处。

本细则所称的修缮项目，是指在校内已竣工交付使用（在合同规定的保修期限之后）的建筑物或构筑物上进行的，以恢复和改善相关设施使用功能、延长使用年限的施工作业，以及为改善环境、提高设施使用效率所新增的工程项目。包括房屋修缮土建工程、水电改造工程、装饰装修工程、校园绿化及景观建设工程以及校内原有场地、道路、管道、围墙等室外维修工程。修缮项目的归口部门为资产管理处。

校内消防、安保、网络、有线电视等工程根据项目性质由相关单位配合工程管理职能部门参照本实施细则执行。

一、加强校内工程立项监管

学校所有工程都应纳入工程项目库，统一实行项目库管理。除不可预见的特殊紧急项目外，原则上只有纳入学校工程项目库管理的项目才能安排预算资金。

学校根据政府规划部门批准的校园规划，结合事业发展需要和财务能力，经校党委常委会或校长办公会审批确定年度基建、修缮项目计划，编制项目支出预算。未列入年度基建、修缮计划的项目一般不安排在当年实施，对确因教学科研工作需要，在落实资金来源的前提下，须将项目方案、经费预算等提交校基建修缮工作领导小组讨论确定是否立项并实施。

各学院、各部门，凡有基建、修缮工程项目，不论资金来源（含院系等使用单位自筹资金、学科建设费、科研费等项目），均需向工程管理职能部门进行立项申请。

凡属重大投资（融资）的基建、修缮项目，须按照基本建设规定和“三重一大”的决策程序，在职能部门组织专家进行可行性论证的基础上，经校基建修缮领导小组研究后，提交校党委常委会或校长办公会议集体讨论决定。

二、加强工程招投标监管

学校工程管理职能部门要严格执行国家对基建、修缮项目有关招投标规定，并依据《上海师范大学基建、修缮项目招投标管理办法》严格实施，不得将依法必须进行招标的项目化整为零或以其他任何方式规避招标。严禁投标单位用串标、陪标等不正当的竞争手段损害学校利益。

资产管理处对学校下拨的日常维修经费使用负总责。要制订相应的规章制度，建立集体议事、程序化操作的机制，切实加强监管。

工程管理职能部门在与中标单位或承建单位签订基建、修缮工程合同时，必须同时签订廉政协议、安全协议。一旦发现职能部门人员违反规定，由校纪检监察部门严肃查处；一旦发现承建单位人员违反相关协议，则将该施工单位列入黑名单。

三、加强项目建设过程监管

学校实行基建、修缮工程管理例会制。例会由建设方负责召集，设计、监理、施工、审计、使用单位等部门人员参加，就工程中的设计、监理、质量、造价、工程进度及其他有关工程配套问题等进行公开议事、集体讨论。凡涉及重大问题和大宗材料、重要设备的确定，应邀请主管校领导、基建规划处、资产管理处、监察处、财务处的负责同志集体审议。

1．例会原则上每周一次，无特殊原因不得变更。

2．例会所讨论的内容和结果需作详细记录，一旦形成决定，责任方必须认真落实，任何个人或单位都不得随意变更决定，如确需变更会议决定，应经例会集体讨论通过。

3．工程管理职能部门负责对施工监理的管理和考核。施工监理人员要深入现场，着重加强对施工过程，尤其是重要环节的监管，落实对施工结果的检测和质量评定。

4．审计部门负责对财务监理(含投资监理）的管理和考核。财务监理在实行跟踪审计时，要着重加强对物资价格和工程总造价的监控，如发现异常现象，要及时向校基建修缮工作领导小组报告。

5．工程管理职能部门指派的项目责任人和施工管理员要对落实工程管理例会的各项决定负责，并对施工单位的工作和监理单位履行职责的情况进行监督。

6．纪检监察部门要加强对各部门履行职责情况的监督，尤其对大宗物资采购、重要设备招投标、中期验收和竣工验收等重要环节加强监察，对违反规定、违反程序的做法要提出整改意见，及时纠正。

四、加强基建、修缮项目的预算和经费监管

我校基建、修缮项目的财务管理除严格执行财政部《基本建设财务管理若干规定》（财建[2002]394号）外，还须遵守如下规定：

1．按项目预立项要求，基建、修缮管理部门在听取使用方意见后，按一定程序确定建设和维修的标准与规格，经专家论证，报学校批准后，编制工程预算、用款计划。

2．基建项目实行总投资控制。基建项目总投资主要包括项目前期费用、征地费、建筑工程费、安装工程费、设备等购置费、其他各种费用等。基建工程总造价原则上不能超出总投资预算，如确需修改标准、规格和调整预算，按以下规定操作：

（1）因工程变化，工程总造价预计超出原总投资预算10%以上，或预计超支金额30万元以上的项目，工程管理职能部门应提供相关资料，按立项程序提请校基建修缮工作领导小组审议，报校长办公会议讨论决定。

工程总造价预计超出原总投资预算10%以下，或预计超支金额30万元以下的项目，由校基建修缮工作领导小组决定，并报学校财务处备案。

（2）在工程总造价未超原总投资预算的情况下：

单项工程超预算金额在10%以上，由分管基建工作的校领导审核，报校基建修缮工作领导小组审定。

单项工程超预算金额在10%以内，由分管基建工作的校领导审定。

3．修缮项目严格实施预算控制，同时结合实施合同价控制。修缮项目原则上不能超预算，如确需调整，需经校基建修缮工作领导小组审核，并报校财经工作领导小组审议。修缮项目在确定合同价后，因工程变化，在项目总预算金额范围内，预计超出合同价10万元以上的，工程管理职能部门须提供相关资料，由分管修缮工作的校领导审核，并报校基建修缮工作领导小组审定；预计超出合同价10万元以下的，由分管修缮工作的校领导审定。

4．学校基建、修缮经费应纳入学校财务统一管理。财务部门根据批准的基建项目用款计划，划拨至基建专用账户；在工程开工之前，要确保相应的资金到位。工程管理职能部门应在与施工单位签订工程合同时，对合同书中付款办法的约定与经批准的用款计划的一致性负责。实行政府采购和国库集中支付的基本建设项目，应当根据政府采购和国库集中支付的有关规定办理资金支付。

5．预算金额超过2万元的所有工程按最终生效的审计报告进行结算。

五、加强基建、修缮项目的审计工作

1．工程管理职能部门应及时提供真实、合法、完整的工程造价资料，审计处积极配合并负责组织内部审计或委托社会中介机构对工程造价进行审计。

2．预算金额在100万元以上的维修项目和500万元以上的基建项目，都要实行跟踪审价。

3．在跟踪审价过程中，建设单位因设计变更、功能改变等原因须追加预算，应及时通知项目审计人员。审计人员如发现造价异常，应及时向工程管理职能部门发出造价超支警示。工程管理职能部门要分析原因，采取应对措施。

4．未实行跟踪审价的项目，在审计报告未确认最后造价前，向施工单位支付的工程款总额不得超过预算或调整预算造价的70%。

5．严格控制“闭口合同”。因特殊情况需要签订“闭口合同”，工程管理职能部门应在签订合同前7个工作日向审计处进行咨询，并提供书面资料，审计处在5个工作日内出具审计咨询意见。

6．工程变更应当遵循“从严控制、索赔相伴”的原则，以达到“提高工程质量、缩短工期、节约工程成本”的目的。工程变更须经工程管理职能部门、设计单位、施工单位、监理单位、跟踪审计单位共同签字后方能生效。

7．工程签证是增加工程造价的一个重要因素。学校应明确工程管理管理部门、审计部门、施工单位、财务监理等相关部门、人员在工程签证中的职权和分工。相关部门应严格签证制度，确保签证的质量，杜绝不实及虚假签证的发生。

8．工程管理职能部门应采取“联合签证”，并尽量在工程管理例会或现场解决。如因特殊情况确须进行临时签证的，由职能部门处长指定项目负责人专人负责。工程管理职能部门应对所签证负责并承担相应责任。工程变更和工程签证的具体管理办法参见《上海师范大学工程变更及签证管理办法》。

9．单项2万元以内（不含2万）的零星小修、抢修项目，由有关职能部门审核后付款，审计部门应加强对相关管理人员的业务指导；2万—10万元的工程项目，由审计处自审；10万元以上（含10万）的项目，由审计处送审。审计处要对受托单位加强管理和监督。

六、加强基建、修缮管理工作的纪律要求

学校各级领导干部和从事基建、修缮管理工作的人员应严格遵守以下纪律要求：

1．不准利用职权或职务影响，违反规定干预和插手建设工程。

2．不准向施工单位介绍家属或亲友从事与学校工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

3．不准介绍亲属和亲友参与施工单位承建的其他工程的经济活动。

4．不准在施工、设计、监理、供货等单位报销应由本单位或个人支付的各种费用。

5．不准向施工单位、监理单位、材料和设备供应单位索要和收受回扣，有回扣或商业折扣的应如数上缴学校。

6．不准要求和接受施工等单位为自己或亲友提供装修房子、旅游等利益。

7．不准擅自接受应由对方承担的工作而从中谋取私利；不准损害学校利益，徇私舞弊，为对方和他人谋取利益。

8．不准参加施工等单位组织的各类宴请和娱乐等活动。

9．不准收受与行使职务有关的单位和个人的现金、有价证券、购物卡和礼品，无法拒绝的，应按有关规定上缴。

10．不准个人决定应由集体决定的事项，不准泄露标底等应保密的内容。

七、加强基建、修缮工作的执法执纪监察

学校纪检监察部门应对基建、修缮项目的重要环节及工作程序、经济活动进行监察。对不按规定办事、玩忽职守、弄虚作假、贪污受贿和截留、挤占、挪用工程建设资金以及违反廉洁自律规定等行为，要严格按照有关规定给予严肃查处；对构成犯罪的要移送司法机关依法追究刑事责任，并按照党风廉政工作责任制的规定追究主管领导责任。

八、本《实施细则》由上海师范大学基建、修缮工作领导小组授权校监察处负责解释，自2014年1月1日起施行。学校原有规定于同日废止。

附：1.上海师范大学基建、修缮项目招投标管理办法（试行）

2. 上海师范大学基建、修缮项目招投标管理办法（试行）

上海师范大学基建、修缮项目招投标管理办法

（试行）

第一条为了规范学校建设项目招标投标工作，坚持公开、公平、公正的原则，切实提高资金使用效益，维护学校利益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《工程建设项目货物招标投标办法》等法规，结合学校实际，制定本管理办法。

第二条本管理办法所称的招标项目，是指各级立项部门通过的各类新建、扩建、改建、修缮等项目，并且符合《工程建设项目招标范围和规模标准规定》和上海市政府采购集中采购目录、采购限额标准的货物类、服务类、工程类的招标项目。本管理办法所称的招标人，是指上海师范大学。本管理办法所称的招标代理机构，是指受上海师范大学委托的具有相应资质的招标代理机构。本管理办法所称的投标人是指响应工程招标，参加投标竞争的勘察、设计、监理、施工单位、设备材料供应商等。本管理办法所称工程招标投标活动，是通过事先发布招标条件和要求，由三个以上（含三个）投标人参加竞争，投标人按照规定程序确定中标人的行为。

第三条学校工程管理职能部门要严格执行国家对工程项目有关招标代理、造价咨询、设计、勘察、施工、监理、主要设备和材料的采购等进行公开招标和邀请招标。不得将依法必须进行招标的项目化整为零或以其他任何方式规避招标。

第四条所有参与招投标的人员必须做到公正、廉洁，不得参与任何有违招投标工作公正进行的活动。各招标内容均需公开开标，即所有投标单位在场情况下由投标单位自行宣读商务报价。开展招投标工作所需的考察费用由学校支出（建设单位管理费），考察人员不得接受投标单位的宴请、礼品、有价证券等。

第五条学校基建、修缮工作领导小组全面负责学校基建、修缮工程的采购和招标工作。由工程管理职能部门具体负责基建、修缮工程招投标工作。工程管理职能部门主要职责包括：

1．审定招标代理机构所编制的工程项目招投标方案；

2．审查招标进度计划，招标申请基本条件和招标文件；

3．参与投标申请人的资格审查工作，参与发标、开标、评标活动；

4．签订、审核合同文件；

5．负责招标投标资料的管理工作；

6．办理招标人应办理的相关事宜。

第六条基建、修缮项目一般委托有资质的工程咨询公司实行代理招标，招标代理机构主要职责包括：

1．招标代理机构不得泄漏应当保密的招标投标有关事项；

2．策划建设项目的工程招投标方案；

3．编制招标文件、资格审查文件、编制标底：

4．审查投标人资格；

5．组织投标人踏勘、答疑、组织发标、开标、评标；

6．编制评标报告，协助办理中标通知书；

7．编制合约文件，协助招标人定标。

第七条预算金额200万元以上的各类工程项目；预算金额100万元以上的各类设备、材料等货物采购项目；预算金额100万元以上的各类勘察、设计、监理等咨询服务项目；单项合同估算价低于上述标准，但工程项目总投资额在3000万元人民币以上的，必须按照国家规定实行公开招投标。具体步骤如下：

1．按照国家现行规定，施工总承包实行工程量清单计价法招标。一般应在施工图完成并经审图公司审核后才能实施招标。

2．施工总承包的招投标按照国家规定委托有资质的工程咨询公司实行代理招标，招标文件由咨询公司编制、工程管理职能部门审核后按照公章使用规定加盖上海师范大学印章后生效。

3．工程量清单委托代理招标的咨询公司或项目财务监理编制、工程管理职能部门审核后生效。工程管理职能部门应对工程量清单编制的质量加强管理协调，以使工程决算时减少争议。

4．施工总承包的评标专家在上海市建设工程评标专家库中抽取，评标按照规定在上海市建设工程交易中心进行，经专家组评标确定中标单位，中标单位经公示后由上海市建设工程招标投标办公室发中标通知书，上海市建设工程招标投标办公室同时向未中标单位发未中标通知。

5．与中标单位签订合同。

第八条预算金额在50万元以上~200万元以下的的各类工程项目；预算金额在10万元以上~100万元以下的各类设备、材料等货物采购项目；预算金额在10万元以上~100万元以下的各类勘察、设计、监理等咨询服务项目。按照国家规定可组织邀请招投标，具体步骤如下：

1．被邀请参加投标的施工单位一般为3-5家，由学校基建、修缮工作领导小组从学校施工单位库中随机抽取。施工单位库由基建规划处、资产管理处等职能部门根据企业资质、施工业绩等条件推荐，经学校基建、修缮工作领导小组审核确定。施工单位库按年度更新，一旦发现有施工单位涉嫌陪标、串标，将列入黑名单，并从施工单位库中删除。

2．由招标代理负责编制工程量清单、招标文件和评标办法，评标专家在上海市建设工程评标专家库中抽取，经专家组评标确定中标单位，中标单位经公示后由建设单位发中标通知书，并同时向未中标单位发未中标通知。

3．与中标单位签定合同。

第九条预算金额10万元以上~50万以下的各类工程项目；预算金额在10万以下的各类设备、材料等货物采购项目，可邀请组织商务比价。商务比价一般以合理低价中标，具体步骤如下：

1．被邀请参加商务比价的施工单位一般为3-5家，由学校基建、修缮工作领导小组从学校施工单位库中随机抽取。

2．由招标代理负责编制工程量清单，施工单位根据清单在规定时间内将报价单密封后送至工程管理职能部门，由学校基建、修缮工作领导小组确定中标施工单位。

3．与中标单位签订合同。

第十条工程总承包价中的暂定项目及暂定金额，应由工程管理职能部门及总承包单位联合组成招标主体，采用邀请招标形式进行。

第十一条工程投资20万元以上（含20万元）的消防系统、弱电工程等专业工程实行在专业招标网上公开招投标。

1．上述专业工程一般委托有资质的代理招标公司实施，招标文件由代理招标公司编制、工程管理职能部门审核后按照公章使用规定加盖上海师范大学印章后生效。

2．评标专家在上海市政府采购专家库及相应的评标专家库中抽取，经专家组评标确定中标单位，评标后由招标代理发中标通知书和未中标通知书。

3．与中标单位签定合同。

第十二条对预算金额在10万元以下的各类工程项目；预算金额10万元以下的各类勘察、设计、监理等咨询服务项目，经学校基建、修缮工作领导小组同意，可以采用直接委托的方式确定施工单位。

第十三条施工招标无特别原因应实行工程量清单招标，措施费须包干使用，合同外签证的计价原则在招标文件中应注明。

第十四条采购品牌材料设备时应该让报名单位出具厂方或省（市）级及以上总代理商对经销商参加本项目投标的授权书。

第十五条招投标工作所涉及的相关资料要及时收集归档。相关资料主要包括信息表、报名表、领取资审登记表、资格预审文件、投标单位资审回复文件、资格预审分析报告、招标文件、招标文件发放登记表、现场踏勘登记表、答疑文件、答疑／发放补充招标文件登记表、补充招标文件、投标单位法人委托书、投标文件（含光盘）、回标分析报告、询标来往函件、抽取专家名单、办事流程表、评标报告、专家意见表、双方来往函件及市招标办规定的有关存档资料。为节约社会资源，所有标段投标文件原则上提交一正四副，施工招标综合单价分析只提供一正一副，定标后根据需要请中标单位酌情再行提供。招标代理单位需提交一套完整的招投标资料（原件），此外招标文件、投标文件（中标单位）、补充招标文件、询标来往函件需再提交四套。

第十六条本管理办法由上海师范大学基建、修缮工作领导小组负责解释。

第十七条本管理办法自2014年1月1日起实施。

上海师范大学工程变更及签证管理办法

（试行）

第一章总则

第一条为加强学校基建、修缮工程实施过程中工程变更及签证的管理及监督，依据国家及上海市有关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条工程变更是对施工图内容的调整。必须充分做好开工前的图纸审核和图纸交底工作，从源头上控制和减少工程设计变更量。

第三条工程签证是基于设计图纸变更以外的施工事实的记录和核定，是工程结算的依据。工程签证必须坚持实事求是的原则，以保证工程签证的真实性、准确性和合理性。

第四条工程变更与签证必须坚持科学性和严肃性，坚持有利于工程项目功能提升、质量优化、投资合理的原则。

第二章工程变更的条件

第五条工程项目的设计图纸不能满足实际工程技术要求，经过设计单位、勘察单位、监理单位和建设单位确认必须修改的，应进行工程变更。

第六条建设单位根据实际需要，从使用功能或运行管理等方面对项目内容提出合理性更改的，应进行工程变更。

第七条施工单位或监理单位对按原施工图无法满足现场施工要求提出设计修改的，应进行工程变更。

第八条经过批准的变更设计图纸、变更通知单和变更签证等，应作为工程结算和审计的依据。

第三章工程变更的程序

第九条工程变更必须坚持严格审批、规范程序的原则，严格按工程变更审批程序办理。

第十条工程变更的审批程序

1．由建设单位提出的工程变更

建设单位提出设计变更要求

征询设计单位可行意见

工程管理职能部门

财务监理审核标准、规模及预测造价的影响等

施工监理评估方案的技术可行性、规范性，对工期的影响等

调整预算

（报上级主管部门）

超概算

工程管理职能部门

设计单位出具设计变更单

承包商上报变更单费用

财务监理核定变更费用

工程管理职能部门

拒签

变更费用会签

实施变更

如属建设单位对建设功能、标准等方面的要求发生变化而引起的非正常变更，建设单位或财务监理应向教委、发改委、规划等部门报告，经批准后方可实施变更。

2．由设计单位提出的工程变更

设计单位提出设计变更

工程管理职能部门

施工监理评估方案的技术可行性、规范性，对工期的影响等

财务监理审核标准、规模及预测造价的影响等

工程管理职能部门

设计单位出具设计变更单

承包商上报变更单费用

变更费用会签

工程管理职能部门

财务监理核定变更费用

拒签

实施变更

设计单位优化设计

调整预算

（报上级主管部门）

超概算

如果由于承包单位施工管理不善等原因，设计方为了弥补施工造成的错误和不足，而导致的工程变更。由此造成的费用增加由责任方承担。

3．由施工单位提出的工程变更

施工单位提出变更要求

工程管理职能部门

施工监理评估方案的技术可行性、规范性，对工期的影响等

财务监理审核标准、规模及预测造价的影响等

责任方自行承担

工程管理职能部门

设计单位出具设计变更单

承包商上报变更单费用

变更费用会签

工程管理职能部门

财务监理核定变更费用

拒签

实施变更

征求设计单位可行性

由于承包单位内部原因而导致的工程变更，承包单位应认真核定变更的性质，必须在工程例会上提出，并经建设单位、施工监理单位确认后，方可实施变更。相关费用由责任方承担。

第十一条工程变更须经工程管理职能部门、设计单位、施工单位、监理单位、跟踪审计单位共同签字后生效。

第四章工程签证的内容

第十二条工程签证内容中必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班等，需要附图说明的必须要有附图，做到表述明确、字迹清晰、书写规范、签证原因充足、签证工程量准确、计量单位与清单相符。

第五章工程签证的审批

第十三条工程签证须在工程现场或工程例会上进行，签证必须由施工单位项目经理、总监理工程师、跟踪审计人员、工程管理职能部门现场代表各方签名。

第十四条工程签证的审批程序

施工单位提出签证报告

签

证

资

施工监理对计量审核、技术、工期影响

料

不

齐

拒签

全

财务监理审核是否符合原合同，签证资料是否齐全

不符合原合同

财务监理出具签证费用审核意见

工程管理职能部门审批

第十五条依据合同不能确定单价或总价的工程签证，由工程管理职能部门组织现场代表、跟踪审计人员、监理工程师，与施工单位进行谈判，明确签证内容及结算费用，各方会签后报工程管理职能部门分管处长审核盖章后，流转到各相关单位留存备案。

第十六条工程管理职能部门负责对工程签证的具体落实，并对工程签证的全过程进行跟踪管理。

第六章附则

第十七条对违反本办法，盲目变更签证或不按程序审批者，经核实一律按无效变更签证处理，并追究责任人相应的经济、行政或法律责任。

第十八条本办法自2014年1月1日起试行。如本办法中相关条款与国家现行法律法规相抵触的，则按国家现行法律法规执行。

第十九条本办法由学校基建、修缮工作领导小组负责解释。