第十六届主持人大赛策划书

二零一四年十月

共青团上海师范大学委员会

上海师范大学学生联合会

上师大学联文艺部

1.活动背景：

校园十大主持人大赛是我校一项具有影响力的品牌活动，一直受到广大师生的关注。十大主持人大赛作为上海师范大学的品牌活动在校团委和校学联的打造下也已经度过了15个年头。在师大60周年校庆即将到来之际，我们也迎来了第十六届主持人大赛。望在师大甲子之年为师大增添活力。

2.活动目的：

为丰富大学生的课余生活，增强同学在主持方面的兴趣并从中挖掘相关人才，充分展现师大学子的风采。并借此活跃校园氛围，丰富校园文化，形成独具特色的校园活动。同时秉承着“厚德博学求是笃行”的校训，培养全面发展的优秀人才。上海师范大学学生联合会文艺部，借此机会策划并组织了上海师范大学第十六届校园主持人大赛。大赛以培养和发掘大学生的口头表达能力、灵机应变能力为宗旨，以锻炼实践能力、发挥自身特长为目的，让师大的同学们从活动中挑战自我，锻炼自我。

3.活动口号：

“话”茧成蝶，声动师大

4.活动单位：

指导单位:共青团上海师范大学委员会

主办单位:上海师范大学学生联合会

5.活动形式:

大赛将以淘汰赛的形式进行，分为初赛、复赛、决赛。经初赛，复赛，最终选拔出20人进入决赛，并在决赛后角逐出冠亚季军及最佳风采奖,最高人气奖等各单项奖项。

6.活动流程:

(一)前期准备:

| 项目 | 数量 | 单价（元） | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期宣传报名 | 打印品 | 宣传KT板 | 2 | 35 | 70 |  |
|  |  | 宣传单 | 900 | 0.1 | 90 |  |
|  |  | 宣传报名表 | 10 | 0.2 | 2 | A4 |
|  |  | 宣传海报 | 4 | 20 | 80 | A2 |
|  | 场地 | 借教室 | 4 |  |  |  |
| 总计（元） | 242元 |

备注：该预算为一个校区独立预算金额

设摊地点:  奉贤：玉兰,紫藤门口    徐汇：香樟苑  紫藤苑

设摊时间:  奉贤：10月20日-23日      徐汇：10月20日-23日

中午12:15—13:20

下午16:45—18:00

- 初赛

| 项目 | 数量 | 单价（元） | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初赛海选 | 文印品 | 初赛签到表 | 20 | 0.1 | 2 | A4 |
|  |  | 初赛评分表 | 20 | 0.1 | 2 | A4 |
|  |  | 门贴 | 6 | 0.1 | 0.6 |  |
|  |  | 评委台卡(彩色) | 4 | 0.5 | 2 |  |
|  |  | 题目单，评委细则 | 120 | 0.15 | 18 | A4 |
|  | 工作人员 | 饮用水 | 30 | 1 | 30 |  |
|  | 评委 | 评委纪念品（马克杯） | 4 | 20 | 80 |  |
| 总计（元） | 134.6元 |

备注：该预算为一个校区独立预算金额

活动地点:  奉贤：四号A座教学楼     徐汇：香樟苑多功能厅

活动时间 :  奉贤：10月29日         徐汇：10月29日

出席评委 :  2人/教室（各大高校往届主持人大赛冠亚军、校团委指导老师、校广播台台长）

比赛形式 :  1、简单自我介绍

2、半分钟抽取稿件、朗诵1分钟

3、评委提问（主要考察参赛选手的反应能力）

最终选出20人进入复赛

(三)复赛(奉贤/徐汇)

活动地点:   奉贤：大学生活动中心101  徐汇：香樟苑多功能厅

活动时间:   奉贤：2014年11月19日  徐汇：2014年11月12日

出席评委:   4人 待定

比赛形式:   复赛总共20人参加

复赛赛制

第一环节：闪亮登场（30秒/人）

【本论不出晋级待定名单，但对选手表现进行积分】

1．20位复赛选手按照次序依次从大活101入场的两个门口左右两边分别入场。

（舞台左：1、3、5、7、9、11、13、15、17、19号；舞台右：2、4、6、8、10、12、14、16、18、20号）

2．入场时，每位选手进行自我介绍，从门口走向舞台并且站至自己的指定位子, 整个从门口走向舞台的过程包括了选手的自我介绍和一句参赛感言,共计时30秒.。

第二环节：风格变换（5分钟/组）

【每组比赛后，由大众评审和专业评审共同投票，选出一人待定，一人晋级。本轮采用专业评审投票加上大众评审举牌的形式，每对PK选手中获得牌子数目总数较多的一方即可进入第三环节，另一方待定。评审不得投弃权票。】

【在所有10组选手比赛后，由专业评审根据选手表现在待定的10人中选出较为优秀的4位选手晋级】  【20进14】

- 此环节将根据事先抽签结果组成两人一组的比赛组合。

- 选手根据自己的自选栏目形式进行现场模拟变换风格主持。

第三环节：危机应变（1分钟/人）

【本轮比赛结束后评委对选手表现进行评分，每位选手表现完后由评委现场进行点评。14位选手比赛结束后根据分数淘汰4位选手，并按照分数高低决出主持人大赛两个校区十强。】

1.此环节由选手现场抽取有关危机应变的题目，主持人将得到一份工作人员准备的主持稿，工作人员将会模拟不同的危机情况考验主持人的临场应变能力（1分钟/人）

2.每位选手表演完后由一位评委进行点评，之后评委进行打分，本轮结束后按照分数高低决两个校区十强。

| 项目 | 数量 | 单价（元） | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 复赛 | 打印品 | 复赛海报 | 4 | 18 | 72 | A2 |
|  |  | 选手标号贴纸 | 20 | 1 | 20 |  |
|  |  | 评分表 | 60 | 0.15 | 9 | A4 |
|  |  | 流程细则，评委手册 | 50 | 1 | 50 | A4 |
|  |  | 评委席卡，背卡 | 5 | 1 | 5 | A4 |
|  |  | 邀请函 | 20 | 0.5 | 10 |  |
|  |  | 选手协议 | 70 | 0.2 | 14 |  |
|  |  | 电池 | 40 | 3 | 120 |  |
|  |  | 评委礼品 | 5 | 20 | 100 |  |
|  |  | 评委费（老师） | 3 | 300 | 900 |  |
|  |  | 评委费（学生） | 2 | 200 | 400 |  |
|  |  | 评委用餐 | 5 | 20 | 100 |  |
|  |  | 租车费用 | 1 | 500 | 500 |  |
| 总计（元） | 2300 |

备注：该预算为一个校区独立预算金额

评分标准：

语言能力：普通话发音标准，语言流畅，表达清晰，组织能力强

应变能力：反应敏捷，机智救场

台风：着装得体，优雅大方，仪态自然

才艺：舞台表现力，感染力强

文化底蕴：有一定文化基点，语言外化能力强

选手KT板悬挂

所有进入复赛选手拍定妆照，制定每位选手的KT板

置放在三教至玉兰苑道路两侧，为期3天

准备工作：

# 11月7日晚20：00结束复赛选手的收集准备

收齐比赛需用的1.节目单及类型，2.所需音乐，3.所需PPT，4.所需道具（包括话筒数量及道具的摆放要求）

11月8日中午13：00结束细则的制作（word），并打印装订发放给工作人员

道具的订购一并完成（加油棒、气球，鼓掌器）

（四）决赛

比赛形式：徐汇十强+奉贤十强决出十强及单项奖

活动地点：徐汇校区香樟苑多功能厅（暂定）

活动时间：11月26日

出席评委 ： 待定

决赛赛制

第一环节：主持百分百 （5分钟/人）

【本轮比赛结束后评委对选手表现进行评分，在每位选手全部表演完后由评委老师现场点评。20位选手比赛结束后根据分数淘汰6位选手，剩余14位选手晋级下一轮。】

1.20位决赛选手按照次序依次从各自的位子站起走向舞台并且站至自己的指定位子, 整个过程包括了选手的自我介绍和一句赛前宣言。（1分钟/人）.

2.20位选手每人准备一个主持节目进行现场展示或者对一个视频进行现场配音（二者选一）。每位选手表演完之后评委对其进行点评并且打分。（4分钟/人）

3.该轮结束后根据评委的分数直接淘汰分数较低的六位选手，剩余十四位选手晋级下一轮。

第二环节：即兴评述（3分钟/人）

【本轮比赛结束后评委对选手表现进行评分，每位选手表现完后由评委现场进行点评。14位选手比赛结束后根据分数淘汰4位选手，并按照分数高低决出冠，亚，季军以及主持人大赛总决赛十强。】

1.此环节由选手现场抽取有关当下时事热点的题目，主持人选手将抽题对所抽到的时事热点话题进行30-60秒准备，并做2分钟评述（3分钟/人）

2.每位选手表演完后由一位评委进行点评，之后评委进行打分，本轮结束后按照分数高低决出冠，亚，季军以及总决赛十强。

3.本次比赛还将评出五个单项奖（最佳台风奖，最佳口才奖，最具潜力奖，最具人气奖，最佳创意奖），这些奖项由评委老师从参赛的20位选手中选出。

| 项目 | 数量 | 单价（元） | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决赛 |  | 决赛海报 | 4 | 18 | 72 | A2 |
|  |  | 选手标号贴纸 | 20 | 1 | 20 |  |
|  |  | 评委席卡，背卡 | 5 | 1 | 5 | A4 |
|  |  | 流程细则，评委手册 | 35 | 2 | 70 | A4 |
|  |  | 评分表 | 12 | 0.3 | 3.6 | A4 |
|  |  | 邀请函 | 20 | 3 | 60 |  |
|  |  | 选手协议 | 50 | 0.3 | 15 |  |
|  |  | 比赛奖状 | 15 | 10 | 150 |  |
|  |  | 话筒电池 | 30 | 3 | 90 |  |
|  |  | 比赛奖杯 | 3 | 80 | 240 |  |
|  |  | 评委费（老师） | 3 | 300 | 900 |  |
|  |  | 评委费（学生） | 2 | 200 | 400 |  |
|  |  | 评委礼品 | 5 | 20 | 100 |  |
|  |  | 评委用餐 | 5 | 20 | 100 |  |
|  |  | 包车费用 | 1 | 500 | 500 |  |
| 总计（元） | 2725.6 |

准备工作：

11月20日晚20：00结束复赛选手的收集准备

收齐比赛需用的1.节目单及类型，2.所需音乐，3.所需PPT，4.所需道具（包括话筒数量及道具的摆放要求）

11月25日中午13：00结束细则的制作（word），并打印装订发放给工作人员

道具的订购一并完成（加油棒、气球，鼓掌器）

评委点评：

宣布冠、亚、季军以及单项奖

奖项设置：冠、亚、季军、单项奖（最佳口才奖、最佳台风奖、最佳创意奖、最具潜力奖、最具人气奖）其中最佳默契奖、最具潜力奖、最具人气奖从17位参加决赛的选手中产生，冠军选手将主持本年度的迎新年晚会、第十六届十大歌手相关系列活动

评分标准：

语言能力：普通话发音标准，语言流畅，表达清晰

应变能力：反应敏捷，机智救场，主题明确，思路鲜明

台风：着装得体，优雅大方，仪态自然

第十六届十大主持人宣传方式：

# 1.工作人员设摊

2.向各学院学生会宣传、比赛选手推荐、学院学生会推荐

3.公告栏张贴海报（可做电子海报）、宣传海报张贴4张，玉兰、紫藤、大活海报栏；为期2周

4.校内电子信息屏广告显示

5.校广播台播音：

10月13日—10月22日广播宣传主持人比赛报名及初赛

6.悬挂横幅：南操场停车场、海思路旁

7.通过“加油网”和微博、人人进行造势宣传

8．宣传单

9．在人人网文艺部主页和微博主页时时发布赛事动态