第十五届校园十大歌手大赛策划书

二零一四年三月—六月

上海师范大学学生联合会

上师大学联文艺部

1.活动背景：

用歌声传递激情，用心声述说自我。随着校园活动的日益丰富，音乐的元素融入到校园生活中，校园歌唱比赛历来是学校的“重头戏”，因为其受众广、富有娱乐性，同时也是一个同学们展示自我，表现自我的一个重要平台。这就是由上海师范大学大学生联合会文艺部主办的“上海师范大学 2014年第十五届校园十大歌手大赛”。

经历了十四个年头，“校园十大歌手”已经成为了上海师范大学校园活动中的一个品牌活动。不论是参赛的选手规模还是参赛选手的水平，都在不断的提高。我们面向上师大所有学子，欢迎你们加入音乐的行列。给你们一个舞台，散发你们的活力！

2.活动目的：

本次活动我们本着为同学们搭建一个展现自我风采的舞台，引领校园文化和人文气息为宗旨来运作活动。一方面让同学们展现出自己的音乐才华，激发出大学生的本应有着的激情。一方面也带给同学们来自成功和失败的体会，激励师大学子的永不言败的斗志。另一方面，为校园大型活动输送新鲜、优秀的人才，也要把优秀大学生推荐出校门，让更多的人了解上师大丰富多彩的校园生活。

3.活动主题：

“（待定）”

4.活动单位：

指导单位：共青团上海师范大学委员会

主办单位：上海师范大学学生联合会

承办单位：上海师范大学学联文艺部

5.活动形式:

大赛将以淘汰赛的形式进行，分为海选/初赛、复赛、决赛。经初赛，复赛，最终选拔出20人进入决赛，并在决赛后角逐出一、二、三等奖及各单项奖项。

6.活动流程:

(一)前期准备:

| 项目 | 数量 | 单价（元） | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期宣传报名 | 打印品 | 宣传海报 | 16 | 18 | 288 | 60*90 |
|  |  | 宣传单 | 1000 | 0.3 | 300 | A4 |
|  |  | 宣传报名表 | 60 | 0.3 | 18 | A4 |
|  |  | 初赛评分表 | 100 | 0.3 | 30 |  |
|  |  | 门贴 | 40 | 0.3 | 12 |  |
|  |  | 评委台卡(彩色) | 12 | 3.0 | 36 |  |
|  | 场地 | 借教室 | 7 |  |  | 奉贤四教5间 徐汇一教3间 |
| 总计（元） | 684.0 |

设摊报名地点:玉兰,紫藤(奉贤)、香樟、紫薇（徐汇）

设摊报名时间:3月10/11/12/13/17/18/19/20

中午12:00—13:10

下午16:30—18:00

(二)海选

活动地点: （奉贤）四教教室　　　候场比赛：四教A座

（徐汇）香樟苑广场　　　　候场比赛：一教教室（或西四篮球场）

活动时间 :  3月26日　13：00——17：00

出席评委 :  2人/教室  （各大高校往届十大冠亚军、我校往届十大选手等）

比赛形式 :  可以现场报名：同学直接前往候场教室，有工作人员分批带入赛场。以清唱的形式，演唱自备曲目30秒。若评委评定合格则会领到初赛pass卡。

【注】

（1）选手先至候场室按到场顺序入座候场

（2）海选教室数量3个

（3）每次每间教室内容纳5位选手，教室外5人候场

（4）由工作人员带领至比赛教室

（5）在选手领取初赛pass卡后，工作人员当场通知选手的初赛时间地点。

（6）选手的初赛时间根据pass卡编号的先后顺序准备：

| 项目 | 数量 | 单价（元） | 价格（元） | 备注 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海选 | 打印物品 | PASS卡 | 100 | 0.3 | 30 | A4 | 30 |
|  |  | 流程 | 20 | 0.6 | 12 |  | 572 |
|  |  | 评委邀请函 | 6 | 10 | 60 |  |  |
|  |  | 评委纪念礼物 | 6 |  | 200 |  |  |
|  | 工作人员 | 其他（饮用水、胶布等） |  |  | 300 |  |  |
| 总计（元） | 602.0 |

(三)初赛

时间：（奉贤）3月27日　13：30——17：00

（徐汇）3月27日  13：00——17：00

地点：4号楼前草坪（奉贤）

香樟苑广场、香樟苑四楼多功能厅（徐汇）

设备：移动音箱、电源、帐篷、桌椅

初赛方式：选手按到场的先后顺序进行比赛，在上场之前有工作人员为选手拍照。上场时先介绍自己的编号、学院、姓名、演唱曲目，随即进行30秒的清唱，由评委颁发pass卡。

【注】

（1）拍照时应由选手手举pass卡进行拍摄。

（2）评委选出20位（奉贤）20位（徐汇）选手进入复赛

最终选出40人进入复赛

(四)复赛

活动地点:   （奉贤）大学生活动中心101

（徐汇）香樟苑四楼多功能厅(暂定)

活动时间:  4月16日（奉贤）      18：00——21：00

4月8日（徐汇）　　　18：00——21：00

出席评委:   5人（暂定）

比赛形式:   复赛20人参加（徐汇20人、奉贤20人）

（赛制待定）

第一环节：精彩亮相

【本论不出晋级待定名单】

20位复赛选手站至自己的指定位子, 摆定poss，合唱开场曲

第二环节：（≤5分钟/组）

【按照初赛评委打分的成绩选出五名成绩最高的选手分别带领3位选手组成一个团队（共5个团队）；5个团队须在复赛前自行组织一个8min的音乐短剧；每组团队表演完毕后评委点评；根据评委的打分在每个团队中选出两位选手直接晋级第三轮，剩余两位待定评审不得投弃权票。】

【在所有5组选手比赛后，由专业评审根据选手表现在待定的10人中选出较为优秀的选手晋级】（20进10）

- 此环节将根据抽签结果组成四人一组的比赛组合。

- 选手根据自己的自选曲目形式进行现场表演。

第三环节：（30秒/人）（赛制待定）

【10位待定选手当场抽签选择演唱歌曲风格（事先告知选手六个演唱风格，两个风格一组分三组由选手抽取一组并选择一风格），分别清唱30s；根据评委打分淘汰6人，14人进入第三环节。】（10进4）

第四环节：（4分钟/人）（赛制待定）

【14名晋级选手演唱自选歌曲，4min（每三人演唱完毕评为进行一次系统点评）；

评委打分，统计前10名。评委总结。】

| 项目 | 数量 | 单价（元） | 价格（元） | 备注 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复赛 | 打印品 | 复赛海报 | 12 | 18 | 216 | A2 | 1781 |
|  |  | 选手KT展板 | 20 | 36 | 720 |  |  |
|  |  | 选手标号贴纸 | 20 | 2 | 40 |  |  |
|  |  | 地贴（大） | 15 | 2 | 30 |  |  |
|  |  | 文艺部贴纸信封 | 20 | 2 | 40 |  |  |
|  |  | 易拉宝 | 1 | 150 | 150 |  |  |
|  |  | 评分表 | 140 | 0.3 | 42 | A4 |  |
|  |  | 门贴、流程 | 30 | 0.3 | 9 | A4 |  |
|  |  | 评委席卡、背贴 | 10 | 3 | 30 | A4 |  |
|  |  | 邀请函 | 50 | 3 | 150 |  |  |
|  |  | 节目单 | 300 | 1 | 300 |  |  |
|  |  | 选手协议 | 40 | 0.6 | 24 |  |  |
|  | 工具 | 尼龙绳、封箱带、玻璃绳 |  |  | 30 |  |  |
|  | 话筒电池 | 20 | 2.5 | 50 |  | 3450 |
|  | 包车 | 1 | 1000 | 1000 |  |  |
|  | 评委纪念礼品 | 5 |  | 200 |  |  |
|  | 评委邀请费 | 5 | 300 | 1500 |  |  |
|  | 道具制作 | 1 | 200 | 200 | 环节所需 |  |
|  | 其他 |  | 500 | 500 |  |  |
|  | 场地费 | 1 | 2000 | 2000 | 东礼 团委支付 | 2000 |
| 总计（元） | 8430 |

选手KT板悬挂

所有进入复赛选手拍定妆照，制定每位选手的KT板

置放在三教至玉兰苑道路两侧，为期1周

准备工作：

4月9日晚20：00结束复赛选手的收集准备

收齐比赛需用的1.节目单及类型，2.所需音乐，3.所需PPT，4.所需道具（包括话筒数量及道具的摆放要求）

4月14日中午13：00结束细则的制作（word），并打印装订发放给工作人员

道具的订购一并完成（加油棒、气球，鼓掌器）

【注】

晋级选手评选标准 ：以评委打分为主，商讨为辅，选出优秀的选手以及极具潜力、可塑性强的选手。

评委评分计算，除去一个最高分，除去一个最低分，累加之和

工作人员分配:

PPT：

音控：

灯光：

EXCEL计算分数：

话筒：

道具：

机动：

最终选出30人进入总决赛

（五）决赛培训

活动地点：徐汇香樟苑

活动时间：5月5日

出席嘉宾：礼仪、音乐学院主持专业老师

准备：

| 项目 | 数量 | 单价（元） | 价格（元） | 备注 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决赛前期培训 | 打印品 | 培训海报 | 3 | 18 | 54 | A2 | 91 |
|  |  | 贴纸 | 50 | 0.5 | 25 |  |  |
|  |  | 门贴、流程 | 20 | 0.6 | 12 | A4 |  |
|  | 场地租借 | 1 |  |  | 徐汇香樟苑多功能厅 | 1100 |
|  | 讲师邀请费 | 2 | 400 | 800 |  |  |
|  | 其他 |  |  | 300 |  |  |
| 总计（元） |  | 1112.0 |  |

（五）决赛

比赛形式：徐汇10强+奉贤10强决出3强及单项奖

活动地点：奉贤师大剧院

活动时间：5月7日

出席评委：（待定）

比赛流程：（待定）

评委点评：

宣布冠、亚、季军以及单项奖

奖项设置：冠、亚、季军、单项奖（最佳造型奖、最佳台风奖、最佳组合奖、最具潜力奖、最具人气奖）

准备：

| 项目 | 数量 | 单价（元） | 价格（元） | 备注 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决赛 | 打印品 | 决赛海报 | 10 | 18 | 180 | A2 | 4662 |
|  |  | 易拉宝 | 2 | 150 | 300 |  |  |
|  |  | 选手KT展板 | 20 | 40 | 800 |  |  |
|  |  | 贴纸 | 100 | 0.5 | 50 |  |  |
|  |  | 评委席卡、背贴 | 20 | 0.6 | 12 | A4 |  |
|  |  | 流程表 | 50 | 0.6 | 30 | A4 |  |
|  |  | 评分表 | 150 | 0.6 | 90 | A4 |  |
|  |  | 节目单 | 1000 | 1 | 1000 |  |  |
|  |  | 邀请函 | 60 | 3 | 180 |  |  |
|  |  | 幕布 | 1 | 1000 | 1000 |  |  |
|  |  | 选手协议书 | 20 | 3 | 60 |  |  |
|  |  | 门票 | 960 | 1 | 960 |  |  |
|  | 评委邀请费 | 5 | 300 | 1500 |  | 5600 |
|  | 选手包车费 | / | 1500 | 1500 |  |  |
|  | 话筒电池 | 50 | 10 | 500 |  |  |
|  | 观众道具 |  | 500 | 500 |  |  |
|  | 主持人服装租借 | 2 | 150 | 300 |  |  |
|  | 奖状奖杯 | 10 |  | 800 |  |  |
|  | 其他 |  |  | 500 |  |  |
|  | 场地费 | 1 | 2000 | 2000 | 大剧院 团委支付 | 2000 |
| 总计（元） | 12262.0 |

准备工作：

5月1日晚20：00结束决赛选手的收集准备

收齐比赛需用的1.节目单及类型，2.所需音乐，3.所需PPT，4.所需道具（包括话筒数量及道具的摆放要求）

5月4日中午13：00结束细则的制作（word），并打印装订发放给工作人员

道具的订购一并完成（加油棒、气球，鼓掌器）

工作人员分配:

（六）演唱会

比赛形式：十大歌手获得者、单项奖获得者、部分参赛选手的答谢演唱会

活动地点：徐汇东部礼堂（待定）

活动时间：5月21日

流程：（待定）

预算：

| 支出项目 | 单价(元) | 数量(单位) | 支出 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海报 | 18 | 6 | 108.00 |  |
| 文印费 |  |  | 100．00 |  |
| 电池 | 2.5 | 20 | 50.00 |  |
| 场地租借 | 2000 | 1 | 2000.00 | 东部礼堂 校团委支付 |
| 幕布 | 1000 | 1 | 1000.00 |  |
| 音响设备 | 1500 |  | 1500 |  |
| 电脑灯 | 500 | 2个 | 1000 |  |
| 耳麦 | 100/个 | 2个 | 200 |  |
| 灯光设备 |  | 1200 | 1200 |  |
| 包车 |  | 1 | 1500 |  |
| 观众道具 |  |  | 850.00 |  |
| 餐饮 | 5 | 50 | 250.00 |  |
| 矿泉水 | 1 | 100 | 100.00 |  |
| 奖品 |  |  | 800 |  |
| 门票 |  | 700 | 300.00 |  |
| 节目单 | 1 | 200 | 200.00 |  |
| 共计 |  |  | 11158.00 |  |

预算总计：

| 项目： | 预算： | 总计： |
| --- | --- | --- |
| 前期 | 684 | 36349.0 |
| 初赛 | 602 |  |
| 复赛 | 7231 |  |
| 决赛培训 | 1112 |  |
| 决赛（除去灯光音控设备） | 15562 |  |
| 演唱会 | 11158 |  |
| 备注 | 复赛东礼、决赛大剧院、演唱会东礼费用均由校团委支付 |  |

（最终预算以明细表为准）

第十五届十大歌手宣传方式：

线上：

- 加油网

- 在“校园活动”发布活动通告，如：【比赛/文艺】上海师范大学第十五届校园十大歌手大赛……

- 进行banner、海报的投放；

- 热点推荐——海选、初赛、复赛、决赛的通讯稿

- 报名和比赛时间、地点的公布

- 建立“十大歌手”专属相册，发布选手定妆照、比赛照以及工作人员幕后照等

- 为每一位选手写一份日志，用于投放选手小档案

- “最佳人气奖”的评选将借由加油网的投票功能进行

- 建立“十大歌手”群组，为各位选手、粉丝提供交流的平台

- 发起“活动”，让更多的师大师生加入到活动中来~

- 利用“热闹”功能来具体介绍比赛活动本身，吸引更多人参与其中

- 开设“积分抢票”环节，用于总决赛的索票

（2）BBS置顶宣传；微博宣传@团在上师大；在人人网文艺部主页时时发布赛事动态

线下：

- 工作人员设摊

- 向各学院学生会宣传、比赛选手推荐、学院学生会推荐

- 公告栏张贴海报（可做电子海报）、宣传海报张贴5张，为期2周

- 校内电子信息屏广告显示

- 悬挂横幅：紫藤、玉兰

- 校广播台播音：

- 宣传单