2014学年上海师范大学迎新生志愿者活动

一、活动介绍

为了更好的迎接上海师范大学2014级新生的到来，校学联社会实践中心向全校招募志愿者，在9月17、18日新生报到当天提供引导及咨询为主的志愿服务，使新生能更好的适应校园环境。

一、工作计划表

| 迎新志愿者活动计划表 |
| --- |
| 日期 | 计划 | 备注 |
| 9月9日— 9月12日 | 1.完成迎新志愿者活动经费预算表；2.完成迎新志愿者活动物资清单； 3.完成迎新志愿者活动各版块分工分组情况及总表； 4.完成各职能部门迎新志愿者招募。 |  |
| 9月13日 | 完成迎新志愿者培训方案（PPT、培训手册等） |  |
|  | 通知校内校外志愿者培训时间地点 |  |
| 9月14日 | 确认校内迎新志愿者活动物资的到位情况 |  |
| 9月16日 | 校内校外迎新志愿者培训会 |  |
| 9月17日— 9月18日 | 校内校外迎新志愿者活动同步进行 |  |

二、志愿者情况分析表

| 2014年迎新志愿者情况分析 |
| --- |
| 序号 | 区域 | 志愿者人数 | 人次 | 服务日期 | 备注 |
| 1 | 保卫处 | 32 | 32 | 17、18日 | 假单沟通好 |
| 2 | 信息办 | 18 | 18 | 17、18日 | 17、18日体育馆2名学生，18日24宿舍、32宿舍，两个钥匙领用点4名学生 |
| 3 | 校医院 | 126 | 126 | 17、18、20日 | 3天，每半天20人 |
| 4 | 校车点 | 67 | 67 | 17、18日 | 人民广场20人，南站16人 |
| 5 | 校内 | 146 | 241 | 17、18日 | 各个服务点 |
| 总计 |  | 389 | 484 |  |  |